УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАЗУНОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

26 декабря 2024 года               № 167

Об утверждении «дорожной карты»

С целью исполнения приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», от 12 августа 2022 года № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2022 года № 413», приказом Департамента образования Орловской области от 17 декабря 2024 года № 1981 «Об утверждении регионального плана-графика («дорожной карты») реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных организаций Орловской области в 2025 году» и комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить «дорожную карту» реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Глазуновского района (приложение).

- Назначить муниципальным координатором реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях Глазуновского района главного специалиста управления образования администрации Глазуновского района Н.М. Тюрину.

- Главному специалисту управления образования Тюриной Н.М. довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений района.

- Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с региональным планом-графиком и муниципальной «дорожной картой».

- Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой.

Начальник управления образования                                                   Е.А. Денисова

Приложение  к приказу

управления образования

администрации Глазуновского района

от 26 декабря 2024 года № 167

«Дорожная карта»

реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся в общеобразовательных учреждениях

Глазуновского района

| № | Мероприятие | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-управленческая деятельность |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») по формированию функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений на 2024/2025 учебный год | январь 2025 года | Управление образования | Разработан и утвержден муниципальный план-график |
| 1.2 | Изучение федеральных, региональных, нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | По мере опубликования материалов | Управление образования | Формирование единого информационного поля. Корректировка направлений деятельности в 2024/2025 учебном году |
| 1.3 | Контроль за разработкой и утверждением планов – графиков общеобразовательных учреждений по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2024/2025 учебный год | январь 2025 года | Управление образования | Проведено совещание, руководители общеобразовательных учреждений представили планы – графики |
| 1.4 | Использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся в образовательных учреждениях | постоянно | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Общеобразовательные учреждения используют в учебном процессе банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.5 | Проведение совещаний с общеобразовательными учреждениями по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | 1 раз в четверть | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Синхронизированы процессы управления образованием по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся на муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений |
| 2. | Организационно-координационное сопровождение по вопросам методической работы в общеобразовательных организациях |  |  |  |
| 2.1 | Организация участия педагогических работников на курсах повышения квалификации по формированию и оценке функциональной грамотности | В течение года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Повышение уровня основных компетенций, повышение квалификации педагогов |
| 2.2 | Участие управленческих и педагогических кадров в региональных мероприятиях по формированию функциональной грамотности | По региональному плану-графику | Управление образования | Повышение профессионального мастерства, уровня основных компетенций, повышение квалификации |
| 2.3 | Контроль за проведением заседаний школьных методических объединений педагогических работников по вопросам внедрения в учебный процесс функциональной грамотности | В течение года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Собраны данные от общеобразовательных учреждений о проведении заседаний школьных методических объединений |
| 2.4 | Формирование функциональной грамотности на базе центров «Точка роста» | В течение года | Управление образования, образовательные учреждения | Формирование функциональной грамотности обучающихся |
| 2.5 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | В течение года | Управление образования | Повышение уровня функциональной грамотности |
| 3. | Аналитическое и информационное сопровождение |  |  |  |
| 3.1 | Аналитическая работа с результатами оценочных процедур | Август 2025 года | Управление образования | Разработаны аналитические справки/отчеты |
| 3.2 | Контроль за внесением изменений в локальные акты общеобразовательных учреждений, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности (ООП, положение о ВСОКО, рабочие программы учебных предметов, курсов, оценочные средства и т.д.) | В течение года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Разработаны локальные акты общеобразовательными учреждениями, регулирующие сферу формирования и развития функциональной грамотности |
| 3.3 | Мониторинг размещения на информационных ресурсах общеобразовательных учреждений актуальных материалов, связанных с формированием функциональной грамотности | В течение года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | На сайтах общеобразовательных учреждений размещены методические материалы |
| 3.4 | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями) обучающихся по актуальным вопросам повышения качества образовательных результатов обучающихся в рамках родительских собраний, сетевых сообществ, официальных Интернет-ресурсов общеобразовательных учреждений | В течение года | Управление образования, общеобразовательные учреждения | Повышение уровня информированности родителей |